## Лист1
Обозначения:
К - капитальный ремонт;
О - осмотр, обслуживание;
Т - текущий ремонт;
График планово-профилактических работ ООО "АЛК" по участку сетей и подстанций на 2015г.
№ п/п | Наименование | Количество, шт. (м.) | Периодичность ремонта (числитель) и простой в ремонте (знаменатель), ч |  | Трудоемкость одного ремонта, чел.-ч |  | дата последнего ремонта |  | Вид операций по месяцам 2015г. | [11 empty] | Фонд рабочего времени
|  |  | текущий ремонт | капитальный ремонт | текущий ремонт | капитальный ремонт | текущий ремонт | капитальный ремонт | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | ГПП 110/10 ООО "АЛК", ОРУ - 110кВ, в т.ч.:
2 | Трансформатор 1Т ТРДЦН 80/110/10 с ШАОТ | 1 | 2520/97 | 103 680/1242 | 434 | 1367 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. апр: 50; Вид операций по месяцам 2015г. авг: 1 | 51 | договор аренды | передача ээ
3 | Трансформатор 2Т ТРДЦН 80/110/10 с ШАОТ | 1 | 2520/97 | 103 680/1242 | 434 | 1367 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. фев: 1; Вид операций по месяцам 2015г. июл: 50 | 51 | договор аренды | передача ээ
4 | Трансформатор ТСН 21Т ТСМ 160/10/0,4 | 1 | 25 920/8 | 103 680/167 | 40 | 195 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. апр: 40; Вид операций по месяцам 2015г. сен: 1 | 41 | договор аренды | передача ээ
5 | Трансформатор ТСН 22Т ТСМ 250/10/0,4 | 1 | 25 920/8 | 103 680/188 | 47 | 233 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. апр: 47; Вид операций по месяцам 2015г. сен: 1 | 48 | договор аренды | передача ээ
6 | Ошиновка ОРУ-110 I-СШ | 1 |  | 129600/16 |  | 29 | [14 empty] | 12 |  | передача ээ | bar: Вид операций по месяцам 2015г. янв to Вид операций по месяцам 2015г. дек
7 | Ошиновка ОРУ-110 II-СШ | 1 |  | 129600/16 |  | 29 | [14 empty] | 12 |  | передача ээ | bar: Вид операций по месяцам 2015г. янв to Вид операций по месяцам 2015г. дек
8 | Ошиновка ОРУ-110 ОСШ | 1 |  | 129600/16 |  | 29 | [14 empty] | 12 |  | передача ээ | bar: Вид операций по месяцам 2015г. янв to Вид операций по месяцам 2015г. дек
9 | Разъединитель 110кВ. РНДЗ яч.3 I-СШ | 1 | 17280/9 | 51840/24 | 16 | 47 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | договор аренды | передача ээ
10 | Разъединитель 110кВ. РНДЗ яч.3 МВУ-3 | 1 | 17280/9 | 51840/24 | 16 | 47 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | договор аренды | передача ээ
11 | Разъединитель 110кВ. РНДЗ яч.3 ОСШ | 1 | 17280/9 | 51840/24 | 16 | 47 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | договор аренды | передача ээ
12 | Разъединитель 110кВ. РНДЗ яч.5 II-СШ | 1 | 17280/9 | 51840/24 | 16 | 47 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | договор аренды | передача ээ
13 | Разъединитель 110кВ. РНДЗ яч.5 МВУ-5 | 1 | 17280/9 | 51840/24 | 16 | 47 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | договор аренды | передача ээ
14 | Разъединитель 110кВ. РНДЗ яч.5 ОСШ | 1 | 17280/9 | 51840/24 | 16 | 47 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | договор аренды | передача ээ
15 | Разъединитель 110кВ. РНДЗ НКФ-110 №1 | 1 | 17280/9 | 51840/24 | 16 | 47 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | договор аренды | передача ээ
16 | Разъединитель 110кВ. РНДЗ НКФ-110 №2 | 1 | 17280/9 | 51840/24 | 16 | 47 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | договор аренды | передача ээ
17 | Разъединитель 110кВ. РНДЗ яч.6 I-СШ | 1 | 17280/9 | 51840/24 | 16 | 47 |  |  | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | договор аренды | передача ээ
18 | Разъединитель 110кВ. РНДЗ яч.6 МВУ-6 (С-90) | 1 | 17280/9 | 51840/24 | 16 | 47 |  |  | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | договор аренды | передача ээ
19 | Разъединитель 110кВ. РНДЗ яч.6 ОСШ | 1 | 17280/9 | 51840/24 | 16 | 47 |  |  | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | договор аренды | передача ээ
20 | Разъединитель 110кВ. РНДЗ яч.7 I-СШ | 1 | 17280/9 | 51840/24 | 16 | 47 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 27 | договор аренды | передача ээ
21 | Разъединитель 110кВ. РНДЗ яч.7 II-СШ | 1 | 17280/9 | 51840/24 | 16 | 47 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 27 | договор аренды | передача ээ
22 | Разъединитель 110кВ. РНДЗ яч.7 МВУ-7 | 1 | 17280/9 | 51840/24 | 16 | 47 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 27 | договор аренды | передача ээ
23 | Разъединитель 110кВ. РНДЗ яч.8 ОСШ (С-89) | 1 | 17280/9 | 51840/24 | 16 | 47 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | договор аренды | передача ээ
24 | Разъединитель 110кВ. РНДЗ | 1 | 17280/9 | 51840/24 | 16 | 47 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 27 | договор аренды | передача ээ
25 | Разъединитель 110кВ. РНДЗ | 1 | 17280/9 | 51840/24 | 16 | 47 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 27 | договор аренды | передача ээ
26 | Разъединитель 110кВ. РНДЗ | 1 | 17280/9 | 51840/24 | 16 | 47 |  |  | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | договор аренды | передача ээ
27 | Разъединитель 110кВ. РНДЗ | 1 | 17280/9 | 51840/24 | 16 | 47 |  |  | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | договор аренды | передача ээ
28 | Разъединитель 110кВ. РНДЗ | 1 | 17280/9 | 51840/24 | 16 | 47 |  |  | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | договор аренды | передача ээ
29 | Трансформатор напряжения НКФ-110 №1 | 1 | 2520/10 | 103 680/268 | 89 | 447 |  |  | 1 | 1 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | договор аренды | передача ээ
30 | Трансформатор напряжения НКФ-110 №2 | 1 | 2520/10 | 103 680/268 | 89 | 447 |  |  | 1 | 1 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | договор аренды | передача ээ
31 | Масляный выключатель У-110/2000 яч.3 | 1 | 8640/32 | 25920/71 | 75 | 258 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 75; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 1 | 76 | договор аренды | передача ээ
32 | Масляный выключатель У-110/2000 яч.5 | 1 | 8640/32 | 25920/71 | 75 | 258 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 75; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 1 | 76 | договор аренды | передача ээ
33 | Масляный выключатель У-110/2000 яч.6 | 1 | 8640/32 | 25920/71 | 75 | 258 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 75; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 1 | 76 | договор аренды | передача ээ
34 | Масляный выключатель У-110/2000 яч. | 1 | 8640/32 | 25920/71 | 75 | 258 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. авг: 75; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 1 | 76 | договор аренды | передача ээ
35 | Масляный выключатель У-110/2000 яч.7 | 1 | 8640/32 | 25920/71 | 75 | 258 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. авг: 75; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 1 | 76 | договор аренды | передача ээ
36 | Разрядник РВС-110 | 1 | 8640/4 | 51840/15 | 12 | 23 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 12; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 1 | 13 | договор аренды | передача ээ
37 | Разрядник РВС-110 | 1 | 8640/4 | 51840/15 | 12 | 23 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 12; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 1 | 13 | договор аренды | передача ээ
38 | Разрядник РВС-110 | 1 | 8640/4 | 51840/15 | 12 | 23 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 12; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 1 | 13 | договор аренды | передача ээ
39 | Разрядник РВС-110 | 1 | 8640/4 | 51840/15 | 12 | 23 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 12; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 1 | 13 | договор аренды | передача ээ
40 | Разрядник РВС-110 | 1 | 8640/4 | 51840/15 | 12 | 23 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 12; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 1 | 13 | договор аренды | передача ээ
41 | Разрядник РВС-110 | 1 | 8640/4 | 51840/15 | 12 | 23 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 12; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 1 | 13 | договор аренды | передача ээ
42 | Разрядник РВС-110 | 1 | 8640/4 | 51840/15 | 12 | 23 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 12; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 1 | 13 | договор аренды | передача ээ
43 | Разрядник РВС-110 | 1 | 8640/4 | 51840/15 | 12 | 23 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 12; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 1 | 13 | договор аренды | передача ээ
44 | Разрядник РВС-110 | 1 | 8640/4 | 51840/15 | 12 | 23 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 12; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 1 | 13 | договор аренды | передача ээ
45 | Разрядник РВС-110 | 1 | 8640/4 | 51840/15 | 12 | 23 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 12; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 1 | 13 | договор аренды | передача ээ
46 | Разрядник РВС-110 | 1 | 8640/4 | 51840/15 | 12 | 23 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 12; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 1 | 13 | договор аренды | передача ээ
47 | Разрядник РВС-110 | 1 | 8640/4 | 51840/15 | 12 | 23 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 12; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 1 | 13 | договор аренды | передача ээ
48 | ГПП 110/10 ООО "АЛК", ЗРУ-I-II, в т.ч.: | [19 empty] | 0
49 | Реактор бет. РБАСМ-2500/10 №1 | 1 | 8640/25 | 51840/85 | 37 | 128 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. янв: 1; Вид операций по месяцам 2015г. авг: 37 | 38 | договор аренды | передача ээ
50 | Реактор бет. РБАСМ-2500/10 №2 | 1 | 8640/25 | 51840/85 | 37 | 128 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. янв: 1; Вид операций по месяцам 2015г. авг: 37 | 38 | договор аренды | передача ээ
51 | Реактор бет. РБАСМ-2500/10 №3 | 1 | 8640/25 | 51840/85 | 37 | 128 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. янв: 1; Вид операций по месяцам 2015г. авг: 37 | 38 | договор аренды | передача ээ
52 | Реактор бет. РБАСМ-2500/10 №4 | 1 | 8640/25 | 51840/85 | 37 | 128 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. янв: 1; Вид операций по месяцам 2015г. авг: 37 | 38 | договор аренды | передача ээ
53 | Реактор бет. РБАСМ-2500/10 № | 1 | 8640/25 | 51840/85 | 37 | 128 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. янв: 1; Вид операций по месяцам 2015г. авг: 37 | 38 | договор аренды | передача ээ
54 | Реактор бет. РБАСМ-2500/10 № | 1 | 8640/25 | 51840/85 | 37 | 128 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. янв: 1; Вид операций по месяцам 2015г. авг: 37 | 38 | договор аренды | передача ээ
55 | Реактор сил. ЗРОМ-300/10 | 1 | 8640/25 | 51840/85 | 37 | 128 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. янв: 1; Вид операций по месяцам 2015г. авг: 37 | 38 | договор аренды | передача ээ
56 | Реактор сил. ЗРОМ-300/10 | 1 | 8640/25 | 51840/85 | 37 | 128 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. янв: 1; Вид операций по месяцам 2015г. авг: 37 | 38 | договор аренды | передача ээ
57 | Трансформатор тока ТШВ-6000/5 яч.11 | 1 | 25920/3 | 103680/11 | 6 | 16 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 6; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 1 | 7 | договор аренды | передача ээ
58 | Трансформатор тока ТШВ-6000/5 яч.13 | 1 | 25920/3 | 103680/11 | 6 | 16 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 6; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 1 | 7 | договор аренды | передача ээ
59 | Трансформатор тока ТШВ-6000/5 яч.16 | 1 | 25920/3 | 103680/11 | 6 | 16 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 6; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 1 | 7 | договор аренды | передача ээ
60 | Трансформатор тока ТШВ-6000/5 яч.18 | 1 | 25920/3 | 103680/11 | 6 | 16 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 6; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 1 | 7 | договор аренды | передача ээ
61 | Трансформатор тока ТШВ-6000/5 яч.112 | 1 | 25920/3 | 103680/11 | 6 | 16 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 6; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 1 | 7 | договор аренды | передача ээ
62 | Трансформатор тока ТШВ-6000/5 яч.113 | 1 | 25920/3 | 103680/11 | 6 | 16 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 6; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 1 | 7 | договор аренды | передача ээ
63 | Трансформатор тока ТШВ-6000/5 яч.116 | 1 | 25920/3 | 103680/11 | 6 | 16 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 6; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 1 | 7 | договор аренды | передача ээ
64 | Трансформатор тока ТШВ-6000/5 яч.118 | 1 | 25920/3 | 103680/11 | 6 | 16 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 6; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 1 | 7 | договор аренды | передача ээ
65 | ЗРУ-I яч.11, 1В1Т (КРУ-2-10(КРД-10-401)) | 1 | 8640/9 | 25920/20 | 23 | 70 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 70; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 1 | 71 | договор аренды | передача ээ
66 | ЗРУ-I яч.13, 1В1Т (КРУ-2-10(КВЭ-10-23-2750)) | 1 | 8640/9 | 25920/20 | 23 | 70 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 70; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 1 | 71 | договор аренды | передача ээ
67 | ЗРУ-I яч.16, 2В1Т (КРУ-2-10(КВЭ-10-15)) | 1 | 8640/9 | 25920/20 | 23 | 70 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 70; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 1 | 71 | договор аренды | передача ээ
68 | ЗРУ-I яч.18, 2В1Т (КРУ-2-10(КРД-10-406)) | 1 | 8640/9 | 25920/20 | 23 | 70 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 70; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 1 | 71 | договор аренды | передача ээ
69 | ЗРУ-II яч.111, 3В1Т (КРУ-2-10(КРД-10-406)) | 1 | 8640/9 | 25920/20 | 23 | 70 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 70; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 1 | 71 | договор аренды | передача ээ
70 | ЗРУ-II яч.113, 3В1Т (КРУ-2-10(КВЭ-10-15)) | 1 | 8640/9 | 25920/20 | 23 | 70 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 70; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 1 | 71 | договор аренды | передача ээ
71 | ЗРУ-II яч.116, 4В1Т | 1 | 8640/9 | 25920/20 | 23 | 70 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 70; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 1 | 71 |  | передача ээ
72 | ЗРУ-II яч.118, 4В1Т (КРУ-2-10(КРД-10-401)) | 1 | 8640/9 | 25920/20 | 23 | 70 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 70; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 1 | 71 | договор аренды | передача ээ
73 | ЗРУ-I яч.35, 1В2Т (КРУ-2-10(КРД-10-406)) | 1 | 8640/9 | 25920/20 | 23 | 70 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 70; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 1 | 71 | договор аренды | передача ээ
74 | ЗРУ-I яч.37, 1В2Т | 1 | 8640/9 | 25920/20 | 23 | 70 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 70; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 1 | 71 |  | передача ээ
75 | ЗРУ-I яч.40, 2В2Т | 1 | 8640/9 | 25920/20 | 23 | 70 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 70; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 1 | 71 |  | передача ээ
76 | ЗРУ-I яч.42, 2В2Т | 1 | 8640/9 | 25920/20 | 23 | 70 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 70; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 1 | 71 |  | передача ээ
77 | ЗРУ-II яч.135, 3В2Т | 1 | 8640/9 | 25920/20 | 23 | 70 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 70; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 1 | 71 |  | передача ээ
78 | ЗРУ-II яч.137, 3В2Т | 1 | 8640/9 | 25920/20 | 23 | 70 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 70; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 1 | 71 |  | передача ээ
79 | ЗРУ-II яч.140, 4В2Т | 1 | 8640/9 | 25920/20 | 23 | 70 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 70; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 1 | 71 |  | передача ээ
80 | ЗРУ-II яч.142, 4В2Т | 1 | 8640/9 | 25920/20 | 23 | 70 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 70; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 1 | 71 |  | передача ээ
81 | ЗРУ-I яч.25, 27 СМВ 1-3 | 2 | 8640/9 | 25920/20 | 23 | 70 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 70; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 1 | 71 |  | передача ээ
82 | ЗРУ-I яч.26, 28 СМВ 2-4 | 2 | 8640/9 | 25920/20 | 23 | 70 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 70; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 1 | 71 |  | передача ээ
83 | ЗРУ-II яч.125, 127 СМВ 5-7 | 2 | 8640/9 | 25920/20 | 23 | 70 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 70; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 1 | 71 |  | передача ээ
84 | ЗРУ-II яч.126, 128 СМВ 6-8 | 2 | 8640/9 | 25920/20 | 23 | 70 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 70; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 1 | 71 |  | передача ээ
85 | ЗРУ-I яч.15 НТМИ-1 (КРУ КА-10-702) | 1 | 25920/5 | 103680/16 | 9 | 30 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | договор аренды | передача ээ
86 | ЗРУ-I яч.20 НТМИ-2 (КРУ КА-10-702) | 1 | 25920/5 | 103680/16 | 9 | 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | договор аренды | передача ээ
87 | ЗРУ-I яч.33 НТМИ-3 (КРУ КА-10-702) | 1 | 25920/5 | 103680/16 | 9 | 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | договор аренды | передача ээ
88 | ЗРУ-I яч.38 НТМИ-4 | 1 | 25920/5 | 103680/16 | 9 | 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 20 |  | передача ээ
89 | ЗРУ-II яч.115 НТМИ-5 | 1 | 25920/5 | 103680/16 | 9 | 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 20 |  | передача ээ
90 | ЗРУ-II яч.120 НТМИ-6 | 1 | 25920/5 | 103680/16 | 9 | 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |  | передача ээ
91 | ЗРУ-II яч.133 НТМИ-7 | 1 | 25920/5 | 103680/16 | 9 | 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 20 |  | передача ээ
92 | ЗРУ-II яч.138 НТМИ-8 | 1 | 25920/5 | 103680/16 | 9 | 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 20 |  | передача ээ
93 | ЗРУ-I СШ-1 | 1 |  | 129600/9 |  | 17 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |  | передача ээ
94 | ЗРУ-I СШ-2 | 1 |  | 129600/9 |  | 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |  | передача ээ
95 | ЗРУ-I СШ-3 | 1 |  | 129600/9 |  | 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |  | передача ээ
96 | ЗРУ-I СШ-4 | 1 |  | 129600/9 |  | 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 20 |  | передача ээ
97 | ЗРУ-II СШ-5 | 1 |  | 129600/9 |  | 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 20 |  | передача ээ
98 | ЗРУ-II СШ-6 | 1 |  | 129600/9 |  | 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |  | передача ээ
99 | ЗРУ-II СШ-7 | 1 |  | 129600/9 |  | 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 20 |  | передача ээ
100 | ЗРУ-II СШ-8 | 1 |  | 129600/9 |  | 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 20 |  | передача ээ
101 | ЗРУ-II яч.121 ТСН 22Т (КРУ-КВЭ-10-13-600) | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. янв: 1; Вид операций по месяцам 2015г. июл: 28 | 29 | договор аренды | передача ээ
102 | ЗРУ-II яч.124 ТСН 21Т (КРУ-КВЭ-10-13-600) | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. янв: 1; Вид операций по месяцам 2015г. июл: 28 | 29 | договор аренды | передача ээ
103 | ЗРУ-I яч.7 (ФПК "АПЗ "Вымпел") (КРУ-КВЭ-10-13-600) | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. янв: 1; Вид операций по месяцам 2015г. июл: 28 | 29 | договор аренды | передача ээ
104 | ЗРУ-I яч.10 (ФКП "АПЗ "Вымпел") (КРУ-КВЭ-10-13-600) | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. янв: 1; Вид операций по месяцам 2015г. июл: 28 | 29 | договор аренды | передача ээ
105 | ЗРУ-II яч.139 (ТП-31) (КРУ-КВЭ-10-13-600) | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. янв: 1; Вид операций по месяцам 2015г. июл: 28 | 29 | договор аренды | передача ээ
106 | ЗРУ-II яч.119 (ТП-45) (КРУ-КВЭ-10-13-600) | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. фев: 1; Вид операций по месяцам 2015г. авг: 9 | 10 | договор аренды | передача ээ
107 | ЗРУ-II яч.112 (РП-34) (КРУ-КВЭ-10-13-600) | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. фев: 1; Вид операций по месяцам 2015г. авг: 9 | 10 | договор аренды | передача ээ
108 | ЗРУ-II яч.131 (РП-10) (КРУ-КВЭ-10-13-600) | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. фев: 1; Вид операций по месяцам 2015г. авг: 9 | 10 | договор аренды
109 | ЗРУ-II яч. 132 (РП-10) (КРУ-КВЭ-10-13-600) | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. фев: 1; Вид операций по месяцам 2015г. авг: 9 | 10 | договор аренды
110 | (КРУ-КВЭ-10-13-600) | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. фев: 1; Вид операций по месяцам 2015г. авг: 9 | 10 | договор аренды | передача ээ
111 | (КРУ-КВЭ-10-13-600) | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. фев: 1; Вид операций по месяцам 2015г. авг: 9 | 10 | договор аренды | передача ээ
112 | (КРУ-КВЭ-10-13-600) | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. фев: 1; Вид операций по месяцам 2015г. авг: 9 | 10 | договор аренды | передача ээ
113 | (КРУ-КВЭ-10-13-600) | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. фев: 1; Вид операций по месяцам 2015г. авг: 9 | 10 | договор аренды | передача ээ
114 | (КРУ-КВЭ-10-13-600) | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. фев: 1; Вид операций по месяцам 2015г. авг: 9 | 10 | договор аренды | передача ээ
115 | (КРУ-КВЭ-10-13-600) | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. фев: 1; Вид операций по месяцам 2015г. авг: 9 | 10 | договор аренды | передача ээ
116 | Распредустройство КСО-285 | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. фев: 1; Вид операций по месяцам 2015г. авг: 9 | 10 | договор аренды | передача ээ
117 | ГПП 110/10 ООО "АЛК", ОПУ, в т.ч.: | [19 empty] | 0
118 | Щит СН пер.тока, в т.ч.: | [19 empty] | 0
119 | Панель ввода 21Т | 1 | 8640/4 | 51840/8 | 4 | 16 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. янв: 1; Вид операций по месяцам 2015г. окт: 24 | 25 |  | передача ээ
120 | Панель ввода 22Т | 1 | 8640/4 | 51840/8 | 4 | 16 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. янв: 1; Вид операций по месяцам 2015г. окт: 24 | 25 |  | передача ээ
121 | Секционный разъединитель панели ввода | 1 | 8640/4 | 51840/8 | 4 | 16 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. янв: 1; Вид операций по месяцам 2015г. окт: 24 | 25 |  | передача ээ
122 | Панель отходящих линий №1 (автомат. выкл.) | 6 | 8640/3 | 51840/6 | 3 | 12 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. фев: 1; Вид операций по месяцам 2015г. авг: 18 | 19 |  | передача ээ
123 | Панель отходящих линий №2 (автомат. выкл.) | 6 | 8640/3 | 51840/6 | 3 | 12 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. фев: 1; Вид операций по месяцам 2015г. авг: 18 | 19 |  | передача ээ
124 | Панель отходящих линий №3 (автомат. выкл.) | 6 | 8640/3 | 51840/6 | 3 | 12 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. фев: 1; Вид операций по месяцам 2015г. авг: 18 | 19 |  | передача ээ
125 | Панель отходящих линий №4 (автомат. выкл.) | 6 | 8640/3 | 51840/6 | 3 | 12 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. фев: 1; Вид операций по месяцам 2015г. авг: 18 | 19 |  | передача ээ
126 | Панель отходящих линий №5 (автомат. выкл.) | 6 | 8640/3 | 51840/6 | 3 | 12 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. фев: 1; Вид операций по месяцам 2015г. авг: 18 | 19 |  | передача ээ
127 | Щит СН пост.тока, в т.ч.: | [19 empty] | 0
128 | Панель ввода 1ВУ (автомат. выкл.) | 1 | 8640/3 | 51840/6 | 3 | 12 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. мар: 3; Вид операций по месяцам 2015г. сен: 1 | 4 |  | передача ээ
129 | Панель ввода 2ВУ (автомат. выкл.) | 1 | 8640/3 | 51840/6 | 3 | 12 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. мар: 1; Вид операций по месяцам 2015г. сен: 3 | 4 |  | передача ээ
130 | Панель на аккумуляторную №1 | 1 | 8640/3 | 51840/6 | 3 | 12 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. апр: 3; Вид операций по месяцам 2015г. окт: 1 | 4 |  | передача ээ
131 | Панель на аккумуляторную №2 | 1 | 8640/3 | 51840/6 | 3 | 12 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. мар: 1; Вид операций по месяцам 2015г. сен: 3 | 4 |  | передача ээ
132 | Панель отходящих линий №1 | 1 | 8640/3 | 51840/6 | 3 | 12 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. апр: 3; Вид операций по месяцам 2015г. окт: 1 | 4 |  | передача ээ
133 | Панель отходящих линий №2 | 1 | 8640/3 | 51840/6 | 3 | 12 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. мар: 1; Вид операций по месяцам 2015г. сен: 3 | 4 |  | передача ээ
134 | Аккумуляторная СК-6 | 1 | 8 640/24 | 25 920/54 | 86 | 437 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86 | 1 | 1 | 97 |  | передача ээ
135 | Панель №8 | 1 | 8640/3 | 51840/6 | 3 | 12 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. янв: 1; Вид операций по месяцам 2015г. окт: 3 | 4 |  | передача ээ
136 | Панель №9 | 1 | 8640/3 | 51840/6 | 3 | 12 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. янв: 1; Вид операций по месяцам 2015г. окт: 3 | 4 |  | передача ээ
137 | Панель №10 | 1 | 8640/3 | 51840/6 | 3 | 12 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. янв: 1; Вид операций по месяцам 2015г. окт: 3 | 4 |  | передача ээ
138 | Панель №11 | 1 | 8640/3 | 51840/6 | 3 | 12 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. янв: 1; Вид операций по месяцам 2015г. окт: 3 | 4 |  | передача ээ
139 | Панель №12 | 1 | 8640/3 | 51840/6 | 3 | 12 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. янв: 1; Вид операций по месяцам 2015г. окт: 3 | 4 |  | передача ээ
140 | Панель №13 | 1 | 8640/3 | 51840/6 | 3 | 12 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. янв: 1; Вид операций по месяцам 2015г. окт: 3 | 4 |  | передача ээ
141 | Панель №14 | 1 | 8640/3 | 51840/6 | 3 | 12 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. янв: 1; Вид операций по месяцам 2015г. окт: 3 | 4 |  | передача ээ
142 | РП-10, в т.ч.: | [19 empty] | 0
143 | Щит освещения | 1 | 8640/4 | 86400/12 | 8 | 23 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 1; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 8 | 9
144 | яч. 1 Резерв | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 | [14 empty] | 1 | bar: Вид операций по месяцам 2015г. июн
145 | яч. 2 Резерв | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 | [14 empty] | 1 | bar: Вид операций по месяцам 2015г. июн
146 | яч. 3 РП-34 | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 1; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 9 | 10
147 | яч. 4 Резерв | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 | [14 empty] | 1 | bar: Вид операций по месяцам 2015г. июн
148 | яч. 5 ТП-4 | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 1; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 9 | 10
149 | яч. 6 ТП-4 | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 1; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 9 | 10
150 | яч. 7 ТП-3 | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 1; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 9 | 10
151 | яч. 8 ТП-3 | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 1; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 9 | 10
152 | яч. 9 ТП-2 1Т | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 1; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 9 | 10
153 | яч. 10 ТП-2 2Т | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 1; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 9 | 10
154 | яч. 11 ТП-1 1Т | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 1; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 9 | 10
155 | яч. 12 ТП-1 2Т | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 1; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 9 | 10
156 | яч.13 Вводная ячейка с ЗРУ-2 яч.132 | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 11 | 38 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 1; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 11 | 12
157 | яч.14 Вводная ячейка с ЗРУ-2 яч.131 | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 11 | 38 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 1; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 11 | 12
158 | яч. 15 Камера СН и АВР | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 1; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 9 | 10
159 | яч.16 ТСН ТН-2 | 1 | 25920/5 | 103680/16 | 9 | 30 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 1; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 9 | 10
160 | яч.17 ТСН ТН-1 | 1 | 25920/5 | 103680/16 | 9 | 30 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 1; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 9 | 10
161 | яч.17 Ячейка секционной связи | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 11 | 38 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 1; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 11 | 12
162 | Разъединитель яч.1 | 2 | 8640/3 | 51840/9 | 3 | 6 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 1; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 6 | 7
163 | Разъединитель яч.2 | 2 | 8640/3 | 51840/9 | 3 | 6 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 1; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 6 | 7
164 | Разъединитель яч.3 | 2 | 8640/3 | 51840/9 | 3 | 6 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 1; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 6 | 7
165 | Разъединитель яч.4 | 2 | 8640/3 | 51840/9 | 3 | 6 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 1; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 6 | 7
166 | Разъединитель яч.5 | 2 | 8640/3 | 51840/9 | 3 | 6 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 1; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 6 | 7
167 | Разъединитель яч.6 | 2 | 8640/3 | 51840/9 | 3 | 6 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 1; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 6 | 7
168 | Разъединитель яч.7 | 2 | 8640/3 | 51840/9 | 3 | 6 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 1; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 6 | 7
169 | Разъединитель яч.8 | 2 | 8640/3 | 51840/9 | 3 | 6 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 1; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 6 | 7
170 | Разъединитель яч.9 | 2 | 8640/3 | 51840/9 | 3 | 6 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 1; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 6 | 7
171 | Разъединитель яч.10 | 2 | 8640/3 | 51840/9 | 3 | 6 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 1; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 6 | 7
172 | Разъединитель яч.11 | 2 | 8640/3 | 51840/9 | 3 | 6 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 1; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 6 | 7
173 | Разъединитель яч.12 | 2 | 8640/3 | 51840/9 | 3 | 6 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 1; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 6 | 7
174 | Разъединитель яч.13 | 2 | 8640/3 | 51840/9 | 3 | 6 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 1; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 6 | 7
175 | Разъединитель яч.14 | 2 | 8640/3 | 51840/9 | 3 | 6 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 1; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 6 | 7
176 | Разъединитель яч.15 | 2 | 8640/3 | 51840/9 | 3 | 6 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 1; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 6 | 7
177 | Разъединитель яч.16 | 2 | 8640/3 | 51840/9 | 3 | 6 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 1; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 6 | 7
178 | Разъединитель яч.17 | 2 | 8640/3 | 51840/9 | 3 | 6 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 1; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 6 | 7
179 | ТП-1, в т.ч.: | [19 empty] | 0
180 | Трансформатор Т1 2500/10/0,4 | 1 | 2520/10 | 103 680/268 | 89 | 447 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. янв: 89; Вид операций по месяцам 2015г. июл: 1 | 90
181 | Трансформатор Т2 2500/10/0,4 | 1 | 2520/10 | 103 680/268 | 89 | 447 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. янв: 89; Вид операций по месяцам 2015г. июл: 1 | 90
182 | яч.1 Ввод-1 | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 11 | 38 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. янв: 11; Вид операций по месяцам 2015г. июл: 1 | 12
183 | яч.2 Отходящих линии | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. янв: 9; Вид операций по месяцам 2015г. июл: 1 | 10
184 | яч.3 Отходящих линии | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. янв: 9; Вид операций по месяцам 2015г. июл: 1 | 10
185 | яч.4 Секционный выключатель | 2 | 8640/4 | 25920/8 | 11 | 38 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. янв: 11; Вид операций по месяцам 2015г. июл: 1 | 12
186 | яч.5 Отходящих линии | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. янв: 9; Вид операций по месяцам 2015г. июл: 1 | 10
187 | яч.6 Отходящих линии | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. янв: 9; Вид операций по месяцам 2015г. июл: 1 | 10
188 | яч.7 Ввод-2 | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 11 | 38 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. янв: 11; Вид операций по месяцам 2015г. июл: 1 | 12
189 | Установка конденсаторная С1 | 1 | 8 640/2 | 69 120/36 | 13 | 67 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. янв: 13; Вид операций по месяцам 2015г. июл: 1 | 14
190 | Установка конденсаторная С2 | 1 | 8 640/2 | 69 120/36 | 13 | 67 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. янв: 13; Вид операций по месяцам 2015г. июл: 1 | 14
191 | Установка конденсаторная С3 | 1 | 8 640/2 | 69 120/36 | 13 | 67 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. янв: 13; Вид операций по месяцам 2015г. июл: 1 | 14
192 | Установка конденсаторная С4 | 1 | 8 640/2 | 69 120/36 | 13 | 67 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. янв: 13; Вид операций по месяцам 2015г. июл: 1 | 14
193 | Установка конденсаторная С5 | 1 | 8 640/2 | 69 120/36 | 13 | 67 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. янв: 13; Вид операций по месяцам 2015г. июл: 1 | 14
194 | Щит освещения | 1 | 8640/4 | 86400/12 | 8 | 23 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. янв: 8; Вид операций по месяцам 2015г. июл: 1 | 9
195 | Выключатель нагрузки 1 КСО-СЭЩ-3 РП-10 (КСО№9) | 1 | 8640/2 | 51840/10 | 4 | 19 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. янв: 4; Вид операций по месяцам 2015г. июл: 1 | 5
196 | Выключатель нагрузки 2 КСО-СЭЩ-3 РП-10 (КСО№6) | 1 | 8640/2 | 51840/10 | 4 | 19 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. янв: 4; Вид операций по месяцам 2015г. июл: 1 | 5
197 | ТП-2, в т.ч.: | [19 empty] | 0
198 | Трансформатор Т1 2500/10/0,4 | 1 | 2520/10 | 103 680/268 | 89 | 447 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. фев: 89; Вид операций по месяцам 2015г. авг: 1 | 90
199 | Трансформатор Т2 2500/10/0,4 | 1 | 2520/10 | 103 680/268 | 89 | 447 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. фев: 89; Вид операций по месяцам 2015г. авг: 1 | 90
200 | яч.1 Ввод-1 | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 11 | 38 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. фев: 11; Вид операций по месяцам 2015г. авг: 1 | 12
201 | яч.2 Отходящих линии | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. фев: 9; Вид операций по месяцам 2015г. авг: 1 | 10
202 | яч.3 Отходящих линии | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. фев: 9; Вид операций по месяцам 2015г. авг: 1 | 10
203 | яч.4 Секционный выключатель | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 11 | 38 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. фев: 11; Вид операций по месяцам 2015г. авг: 1 | 12
204 | яч.5 Отходящих линии | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. фев: 9; Вид операций по месяцам 2015г. авг: 1 | 10
205 | яч.6 Ввод-2 | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 11 | 38 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. фев: 11; Вид операций по месяцам 2015г. авг: 1 | 12
206 | Установка конденсаторная С1 | 1 | 8 640/2 | 69 120/36 | 13 | 67 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. фев: 13; Вид операций по месяцам 2015г. авг: 1 | 14
207 | Установка конденсаторная С2 | 1 | 8 640/2 | 69 120/36 | 13 | 67 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. фев: 13; Вид операций по месяцам 2015г. авг: 1 | 14
208 | Установка конденсаторная С3 | 1 | 8 640/2 | 69 120/36 | 13 | 67 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. фев: 13; Вид операций по месяцам 2015г. авг: 1 | 14
209 | Установка конденсаторная С4 | 1 | 8 640/2 | 69 120/36 | 13 | 67 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. фев: 13; Вид операций по месяцам 2015г. авг: 1 | 14
210 | Щит освещения | 1 | 8640/4 | 86400/12 | 8 | 23 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. фев: 8; Вид операций по месяцам 2015г. авг: 1 | 9
211 | Выключатель нагрузки КСО 386-3 РП-10 (КСО№11) | 1 | 8640/14 | 25920/48 | 28 | 143 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. фев: 28; Вид операций по месяцам 2015г. авг: 1 | 29
212 | Выключатель нагрузкиКСО 386-3 РП-10 (КСО№11) | 1 | 8640/14 | 25920/48 | 28 | 143 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. фев: 28; Вид операций по месяцам 2015г. авг: 1 | 29
213 | ТП-67, в т.ч.: | [19 empty] | 0
214 | Трансформатор ТМЗ 630/10/0,4 №1 | 1 | 25 920/11 | 103 680/224 | 66 | 335 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. мар: 1; Вид операций по месяцам 2015г. сен: 66 | 67 | договор аренды | передача ээ
215 | Трансформатор ТМЗ 630/10/0,4 №2 | 1 | 25 920/11 | 103 680/224 | 66 | 335 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. мар: 1; Вид операций по месяцам 2015г. сен: 66 | 67 | договор аренды | передача ээ
216 | ТП-108, в т.ч.: | [19 empty] | 0
217 | Трансформатор ТМ 630/10/0,4 №1 | 1 | 25 920/11 | 103 680/224 | 66 | 335 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. мар: 1; Вид операций по месяцам 2015г. сен: 66 | 67 | договор аренды | передача ээ
218 | Трансформатор ТМ 630/10/0,4 №2 | 1 | 25 920/11 | 103 680/224 | 66 | 335 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. мар: 1; Вид операций по месяцам 2015г. сен: 66 | 67 | договор аренды | передача ээ
219 | яч.3 Ввод КСО-366 | 1 | 8640/14 | 25920/48 | 28 | 143 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. мар: 1; Вид операций по месяцам 2015г. сен: 28 | 29 |  | передача ээ
220 | яч.4 Ввод КСО-366 | 1 | 8640/14 | 25920/48 | 28 | 143 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. мар: 1; Вид операций по месяцам 2015г. сен: 28 | 29 |  | передача ээ
221 | яч.1 Секционная связь | 1 | 8640/14 | 25920/48 | 28 | 143 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. мар: 1; Вид операций по месяцам 2015г. сен: 28 | 29 |  | передача ээ
222 | яч.2 Секционная связь | 1 | 8640/14 | 25920/48 | 28 | 143 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. мар: 1; Вид операций по месяцам 2015г. сен: 28 | 29 |  | передача ээ
223 | яч.5 Отходящая линия | 2 | 8640/3 | 51840/6 | 3 | 12 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. мар: 1; Вид операций по месяцам 2015г. сен: 6 | 7 |  | передача ээ
224 | яч.6 Отходящая линия | 3 | 8640/3 | 51840/6 | 3 | 12 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. мар: 1; Вид операций по месяцам 2015г. сен: 9 | 10 |  | передача ээ
225 | ТП-33, в т.ч.: | [19 empty] | 0
226 | яч.2 Ввод КСО-366 | 1 | 8640/14 | 25920/48 | 28 | 143 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. апр: 1; Вид операций по месяцам 2015г. окт: 28 | 29 |  | передача ээ
227 | яч.6 Ввод КСО-366 | 1 | 8640/14 | 25920/48 | 28 | 143 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. апр: 1; Вид операций по месяцам 2015г. окт: 28 | 29 |  | передача ээ
228 | Секционная связь | 2 | 8640/14 | 25920/48 | 28 | 143 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. апр: 1; Вид операций по месяцам 2015г. окт: 56 | 57 |  | передача ээ
229 | Ячейки отходящих линий | 3 | 8640/3 | 51840/6 | 3 | 12 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. апр: 1; Вид операций по месяцам 2015г. окт: 9 | 10 |  | передача ээ
230 | Вводные ячейки | 2 | 8640/14 | 25920/48 | 28 | 143 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. апр: 1; Вид операций по месяцам 2015г. окт: 56 | 57 |  | передача ээ
231 | Секционный разъединитель | 1 | 8640/14 | 25920/48 | 28 | 143 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. апр: 1; Вид операций по месяцам 2015г. окт: 28 | 29 |  | передача ээ
232 | Ячейки отходящих линий | 2 | 8640/3 | 51840/6 | 3 | 12 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. апр: 1; Вид операций по месяцам 2015г. окт: 6 | 7 |  | передача ээ
233 | ТП ИК-14, в т.ч.: | [19 empty] | 0
234 | Трансформатор ТМ 1000/10/0,4 №1 | 1 | 25 920/11 | 103 680/240 | 81 | 403 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. апр: 1; Вид операций по месяцам 2015г. окт: 81 | 82 | договор аренды | передача ээ
235 | Трансформатор ТМЗ 1000/10/0,4 №2 | 1 | 25 920/11 | 103 680/240 | 81 | 403 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. апр: 1; Вид операций по месяцам 2015г. окт: 81 | 82 | договор аренды | передача ээ
236 | яч.3 Ввод КСО-366 | 1 | 8640/14 | 25920/48 | 28 | 143 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. апр: 1; Вид операций по месяцам 2015г. окт: 28 | 29 |  | передача ээ
237 | яч.4 Ввод КСО-366 | 1 | 8640/14 | 25920/48 | 28 | 143 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. апр: 1; Вид операций по месяцам 2015г. окт: 28 | 29 |  | передача ээ
238 | яч.1, 2 Секционный разъединитель | 2 | 8640/14 | 25920/48 | 28 | 143 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. апр: 1; Вид операций по месяцам 2015г. окт: 28 | 29 |  | передача ээ
239 | яч.5 1Т | 1 | 8640/14 | 25920/48 | 28 | 143 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. апр: 1; Вид операций по месяцам 2015г. окт: 28 | 29 |  | передача ээ
240 | яч.6 2Т | 1 | 8640/14 | 25920/48 | 28 | 143 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. апр: 1; Вид операций по месяцам 2015г. окт: 28 | 29 |  | передача ээ
241 | ТП-31, в т.ч.: | [19 empty] | 0
242 | Трансформатор Т1 ТС 630/10/0,4 | 1 | 25 920/11 | 103 680/224 | 66 | 335 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. мар: 66; Вид операций по месяцам 2015г. сен: 1 | 67 |  | передача ээ
243 | Трансформатор Т2 ТС 630/10/0,4 | 1 | 25 920/11 | 103 680/224 | 66 | 335 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. мар: 66; Вид операций по месяцам 2015г. сен: 1 | 67 |  | передача ээ
244 | яч.1 Ввод 1 влз10 Ф3 яч.139 зру-2 | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. мар: 9; Вид операций по месяцам 2015г. сен: 1 | 10 |  | передача ээ
245 | яч.2 Т1 ТС 630/10/0,4 | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. мар: 9; Вид операций по месяцам 2015г. сен: 1 | 10 |  | передача ээ
246 | яч.3 Секционный разъединитель | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. мар: 9; Вид операций по месяцам 2015г. сен: 1 | 10 |  | передача ээ
247 | яч.4 Т2 ТС 630/10/0,4 | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. мар: 9; Вид операций по месяцам 2015г. сен: 1 | 10 |  | передача ээ
248 | яч.5 Ввод 2 | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. мар: 9; Вид операций по месяцам 2015г. сен: 1 | 10 |  | передача ээ
249 | ТП-31 РУ-0,4кВ, в т.ч.: | [19 empty] | 0
250 | яч.1 Ввод-1 | 1 | 8640/4 | 51840/8 | 4 | 16 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. мар: 4; Вид операций по месяцам 2015г. сен: 1 | 5
251 | яч.2 Завоодоуправление | 1 | 8640/3 | 51840/6 | 3 | 12 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. мар: 3; Вид операций по месяцам 2015г. сен: 1 | 4 |  | передача ээ
252 | яч.3 Секционный разъединитель | 1 | 8640/3 | 51840/6 | 3 | 12 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. мар: 3; Вид операций по месяцам 2015г. сен: 1 | 4 |  | передача ээ
253 | яч.4 ТП 2-13 | 1 | 8640/3 | 51840/6 | 3 | 12 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. мар: 3; Вид операций по месяцам 2015г. сен: 1 | 4
254 | яч.5 Ввод-2 | 1 | 8640/4 | 51840/8 | 4 | 16 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. мар: 4; Вид операций по месяцам 2015г. сен: 1 | 5 |  | передача ээ
255 | РП-34, в т.ч.: | [19 empty] | 0
256 | Трансформатор Т-1 ТС-1600/10/0,4 | 1 | 25 920/8 | 103 680/216 | 75 | 375 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 1; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 75 | 76
257 | Трансформатор Т-2 ТС-1600/10/0,4 | 1 | 25 920/8 | 103 680/216 | 75 | 375 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 1; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 75 | 76
258 | Щит освещения | 2 | 8640/4 | 86400/12 | 8 | 23 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 1; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 16 | 17 |  | передача ээ
259 | яч.1 ТП-33 яч.2 | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 1; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 9 | 10 |  | передача ээ
260 | яч.2 ТП-33 яч.6 | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 1; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 9 | 10 |  | передача ээ
261 | яч.3 КТП-67 1Т | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 1; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 9 | 10 |  | передача ээ
262 | яч.4 КТП-67 2Т | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 1; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 9 | 10 |  | передача ээ
263 | яч.5 ТП-108 чя.4 | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 1; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 9 | 10 |  | передача ээ
264 | яч.6 ТП-108 чя.3 | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 1; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 9 | 10 |  | передача ээ
265 | яч.7 ТП-33 яч.1 | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 1; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 9 | 10 |  | передача ээ
266 | яч.8 Ввод ВЛЗ-10 Л2-А ЗРУ2 яч.112 | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 1; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 9 | 10 |  | передача ээ
267 | яч.9 Секционный выключатель | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 1; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 9 | 10 |  | передача ээ
268 | яч.10 Секционный выключатель | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 1; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 9 | 10 |  | передача ээ
269 | яч.11 Резерв | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 1; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 9 | 10
270 | яч.12 Резерв | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 1; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 9 | 10
271 | яч.13 Ввод ВЛЗ-10 Л2-А ЗРУ2 яч.119 | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 1; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 9 | 10 |  | передача ээ
272 | яч.14 ТР напряжения секция 2 | 1 | 25920/5 | 103680/16 | 9 | 30 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 1; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 9 | 10 |  | передача ээ
273 | яч.15 РП-34 ТР-1 | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 1; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 9 | 10
274 | яч.16 РП-34 ТР-2 | 1 | 8640/4 | 25920/8 | 9 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 1; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 9 | 10
275 | яч.17 ТР напряжения секция 1 | 1 | 25920/5 | 103680/16 | 9 | 30 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 1; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 9 | 10 |  | передача ээ
276 | ТП-34, в т.ч.: | [19 empty] | 0
277 | яч.1 Ввод-1 Т-1 ТС-1600/10/0,4 | 1 | 8640/8 | 51840/13 | 8 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 1; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 8 | 9
278 | яч.2 Отходящих кабелей , АВ. | 12 | 8640/3 | 51840/6 | 3 | 12 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 1; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 36 | 37
279 | яч.3 Секционный выключатель | 1 | 8640/8 | 51840/13 | 8 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 1; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 8 | 9
280 | яч.3 Отходящих кабелей, АВ. | 12 | 8640/3 | 51840/6 | 3 | 12 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 1; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 36 | 37
281 | яч.5 Ввод-2 Т-2 ТС-1600/10/0,4 | 1 | 8640/8 | 51840/13 | 8 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 1; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 8 | 9
282 | ТП-2-13, в т.ч.: | [19 empty] | 0
283 | Трансформатор ТМЗ 1000/10/0,4 №1 | 1 | 25 920/11 | 103 680/240 | 81 | 403 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. апр: 81; Вид операций по месяцам 2015г. окт: 1 | 82 | договор аренды
284 | Трансформатор ТМЗ 1000/10/0,4 №2 | 1 | 25 920/11 | 103 680/240 | 81 | 403 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. апр: 81; Вид операций по месяцам 2015г. окт: 1 | 82 | договор аренды
285 | Автоматы А3144 | 2 | 8640/3 | 51840/6 | 3 | 12 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. апр: 6; Вид операций по месяцам 2015г. окт: 1 | 7
286 | РУ-0,4кВ КТПМ-1000, в т.ч.: | [19 empty] | 0
287 | Вводные ячейки | 2 | 8640/3 | 51840/6 | 3 | 12 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. апр: 6; Вид операций по месяцам 2015г. окт: 1 | 7
288 | Секционный разъединитель | 1 | 8640/14 | 25920/48 | 28 | 143 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. апр: 28; Вид операций по месяцам 2015г. окт: 1 | 29
289 | Ячейки отходящих линий (+нв сети к постам ЧОП) | 5 | 8640/3 | 51840/6 | 3 | 12 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. апр: 15; Вид операций по месяцам 2015г. окт: 1 | 16
290 | ТП-45, в т.ч.: | [19 empty] | 0
291 | Трансформатор ТМФ 630/10/0,4 №1 | 1 | 25 920/11 | 103 680/224 | 66 | 335 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. апр: 335; Вид операций по месяцам 2015г. окт: 1 | 336 | договор аренды | передача ээ
292 | РУ-0,4 кВ, в т.ч.: | [19 empty] | 0
293 | Автоматы А3144 | 8 | 8640/3 | 51840/6 | 3 | 12 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. апр: 96; Вид операций по месяцам 2015г. окт: 1 | 97 |  | передача ээ
294 | ТП-АБЗ, в т.ч.: | [19 empty] | 0
295 | Трансформатор ТМ 400/10/0,4 | 1 | 25 920/11 | 103 680/224 | 66 | 335 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. апр: 66; Вид операций по месяцам 2015г. окт: 1 | 67
296 | Вводная ячейка КСО-366 | 1 | 8640/14 | 25920/48 | 28 | 143 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. апр: 28; Вид операций по месяцам 2015г. окт: 1 | 29
297 | Ячейки отходящих линий КСО-366 | 1 | 8640/14 | 25920/48 | 28 | 143 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. апр: 28; Вид операций по месяцам 2015г. окт: 1 | 29
298 | Подстанция трансформаторная 2К (КТПН-45-1000) | 1 | 25 920/11 | 103 680/224 | 66 | 335 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. апр: 66; Вид операций по месяцам 2015г. окт: 1 | 67 | договор аренды | передача ээ
299 | Подстанция трансформаторная КТПН | 1 | 25 920/11 | 103 680/224 | 66 | 335 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. апр: 66; Вид операций по месяцам 2015г. окт: 1 | 67 | договор аренды | передача ээ
300 | Подстанция трансформаторная КТ | 1 | 25 920/11 | 103 680/224 | 66 | 335 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. апр: 66; Вид операций по месяцам 2015г. окт: 1 | 67 | договор аренды | передача ээ
301 | Распредустройство КРУ КПК-10-81-400 | 1 | 8640/8 | 51840/13 | 8 | 28 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. апр: 8; Вид операций по месяцам 2015г. окт: 1 | 9 | договор аренды | передача ээ
302 | Воздушные сети 110кВ, 10кВ, метров в т.ч.: | [19 empty] | 0
303 | ЛЭП-110кВ АС-300 от АТЭЦ-1 до ГПП ООО "АЛК" | 4300 | 8640/21 | 86400/65 | 38 | 126 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. янв: 1; Вид операций по месяцам 2015г. июл: 164 | 165
304 | ЛЭП-10кВ СИП3 1х70 от ГПП до ТП-31 | 4500 | 8640/9 | 86400/31 | 19 | 63 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. янв: 1; Вид операций по месяцам 2015г. июл: 86 | 87 |  | передача ээ
305 | ЛЭП-10кВ СИП3 1х95 от ГПП до РП-10 | 6240 | 8640/12 | 86400/38 | 22 | 74 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. янв: 1; Вид операций по месяцам 2015г. июл: 138 | 139
306 | ЛЭП-10кВ СИП3 1х70 от ГПП до РП-34 | 6500 | 8640/9 | 86400/31 | 19 | 63 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. янв: 1; Вид операций по месяцам 2015г. июл: 124 | 125 |  | передача ээ
307 | ЛЭП-10кВ СИП3 1х70 от Л-3 до ТП-45 | 150 | 8640/9 | 86400/31 | 19 | 63 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. янв: 1; Вид операций по месяцам 2015г. июл: 20 | 21 |  | передача ээ
308 | ЛЭП-10кВ АС-70 от 33 до ТП ИК-14 | 120 | 8640/9 | 86400/31 | 19 | 63 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. янв: 1; Вид операций по месяцам 2015г. июл: 21 | 22 |  | передача ээ
309 | Кабельные сети 10кВ, метров в т.ч.: | [19 empty] | 0
310 | яч.124 на ТСН 21Т - АА10 3*50 | 70 | 8640/11 | 172800/36 | 21 | 72 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 21; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 1 | 22 |  | передача ээ
311 | яч.121 на ТСН 22Т - ААБ10 3*120 | 95 | 8640/13 | 172800/43 | 24 | 82 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 24; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 1 | 25 |  | передача ээ
312 | яч.14 РП-34 на ТП-67 - ААБ10 3*95 | 220 | 8640/13 | 172800/43 | 24 | 82 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 6; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 1 | 7 |  | передача ээ
313 | яч.15 РП-34 на ТП-67 - ААБ10 3*95 | 255 | 8640/13 | 172800/43 | 24 | 82 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 6; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 1 | 7 |  | передача ээ
314 | яч.12 РП-34 на ТП-108 - ААШВ10 3*95 | 210 | 8640/13 | 172800/43 | 24 | 82 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. янв: 6; Вид операций по месяцам 2015г. июл: 1 | 7 |  | передача ээ
315 | яч.13 РП-34 на ТП-108 - ААШВ10 3*95 | 225 | 8640/13 | 172800/43 | 24 | 82 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. мар: 1; Вид операций по месяцам 2015г. сен: 6 | 7 |  | передача ээ
316 | яч.16 РП-34 на ТП-33 - ААБ10 3*95 | 280 | 8640/13 | 172800/43 | 24 | 82 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. фев: 6; Вид операций по месяцам 2015г. авг: 1 | 7 |  | передача ээ
317 | яч.17 РП-34 на ТП-33 - ААБ10 3*95 | 280 | 8640/13 | 172800/43 | 24 | 82 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. мар: 1; Вид операций по месяцам 2015г. сен: 8 | 9 |  | передача ээ
318 | яч.5 ТП-108 на 1Т - ААШВ10 3*95 | 410 | 8640/13 | 172800/43 | 24 | 82 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. янв: 8; Вид операций по месяцам 2015г. июл: 1 | 9 |  | передача ээ
319 | яч.6 ТП-108 на 2Т - ААШВ10 3*95 | 415 | 8640/13 | 172800/43 | 24 | 82 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. янв: 1; Вид операций по месяцам 2015г. июл: 12 | 13 |  | передача ээ
320 | яч.6 ТП-33 на 2Т ТП ИК-14 - КЛ ААШВ10 3*95 | 80 | 8640/13 | 172800/43 | 24 | 82 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 12; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 1 | 13 |  | передача ээ
321 | яч.6 ТП-33 на 2Т ТП ИК-14 - ВЛ АС-70 (4 ж/б опоры) | 80 | 8640/6 | 126900/19 | 11 | 38 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 4; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 1 | 5 |  | передача ээ
322 | яч.5 ТП-33 на ТП ИК-14 - КЛ ААШВ10 3*95 | 75 | 8640/13 | 172800/43 | 24 | 82 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 4; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 1 | 5 |  | передача ээ
323 | яч.2 ТП-33 на ТП-ИК14 КЛ ААШВ10 3*95 | 120 | 8640/13 | 172800/43 | 24 | 82 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 6; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 1 | 7 |  | передача ээ
324 | ТП ИК-14 на 1Т - ААШВ10 3*95 | 200 | 8640/13 | 172800/43 | 24 | 82 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 7; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 1 | 8 |  | передача ээ
325 | ТП ИК-14 на 2Т - ААШВ10 3*95 | 70 | 8640/13 | 172800/43 | 24 | 82 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 4; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 1 | 5 |  | передача ээ
326 | ТП-31 на 2Т - ААШВ10 3*95 | 565 | 8640/13 | 172800/43 | 24 | 82 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 16; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 1 | 17 |  | передача ээ
327 | ТП-31 на 1Т - ААШВ10 3*95 | 20 | 8640/13 | 172800/43 | 24 | 82 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. май: 4; Вид операций по месяцам 2015г. ноя: 1 | 5 |  | передача ээ
328 | ЗРУ-1 яч.45 на ЗРУ-1 яч.36 - ААШВ10 3*120 | 30 | 8640/13 | 172800/43 | 24 | 82 |  |  | Вид операций по месяцам 2015г. июн: 4; Вид операций по месяцам 2015г. дек: 1 | 5 |  | передача ээ
329 | Работы с привлечением сторонних организаций, в т.ч.:
330
331
332
333
334
335
336
337 | Итого операций за период, в т.ч.:
338 | К - капитальный ремонт; |  |  |  |  | 25951
339 | О - осмотр, обслуживание;
340 | Т - текущий ремонт; |  |  |  | 6590
341 | ВСЕГО , чел.-ч | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0